1.2.2. Vướng mắc liên quan đến biểu mẫu báo cáo (Mẫu 06/BH)

Cách xử lý chi phí KCB trong năm tài chính phải thu hồi cơ sở KCB trên Mẫu 06/BH (Điều 52 Nghị định 188/2025/NĐ-CP) chưa có hướng dẫn thống nhất. Trên cơ sở ý kiến của Ban CSYT (CV 366/CSYT ngày 19/6/2026) và Ban TCKT (CV 820/TCKT ngày 18/6/2026), đề xuất xử lý các mã số trên Mẫu 06/BH như sau:

- Mã số 19 – Điều chỉnh tăng: Phản ánh chi phí KCB phát sinh các kỳ trước trong năm chưa được quyết toán, kỳ này đã đủ điều kiện thanh toán (theo ý kiến Ban CSYT);

- Mã số 20 – Điều chỉnh giảm: Phản ánh chi phí đã quyết toán kỳ trước trong năm, qua giám định/thanh tra phát hiện sai và phải thu hồi (theo ý kiến Ban CSYT);

- Mã số 53 – Kinh phí phải nộp trong kỳ: Phản ánh kinh phí thu hồi cơ sở KCB vào quỹ BHYT theo kết luận cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả thu hồi năm trước (theo ý kiến Ban TCKT);

- Mã số 41/42: Bổ sung hướng dẫn tăng/giảm trừ số phải thu hồi trong năm tương ứng.

1.2.3. Vướng mắc liên quan đến thực hiện quy định tại Thông tư 12/2026/TT-BTC

- Các quy tắc giám định tự động theo điểm đ, g khoản 1 Điều 10 TT12 (từ 24 chuyên đề đã phân tích) chưa được phê duyệt để tích hợp vào Hệ thống;

- Giám định tự động tổng hợp theo tháng/quý/năm (điểm đ, g, h khoản 1 Điều 10) sẽ không đáp ứng thời hạn thông báo kết quả 07 ngày làm việc (khoản 2 Điều 10); cần có giải pháp kỹ thuật phù hợp.

1.2.4. Vướng mắc liên quan đến hạ tầng công nghệ thông tin

- Chức năng tra cứu miễn cùng chi trả: Sau tối ưu câu lệnh, thời gian giảm từ 5–7 phút xuống còn ~15 giây/trường hợp;

- Một số chức năng khác vẫn còn chậm vào giờ cao điểm, ảnh hưởng đến việc tổng hợp và phân tích dữ liệu toàn quốc; cần tiếp tục nâng cấp hạ tầng.

1.3. Các nội dung yêu cầu ngoài Thông tư 12/2026/TT-BTC

Theo Luật BHYT số 51/2024/QH15 và Nghị định 188/2025/NĐ-CP, còn nhiều nội dung chưa hoàn thành: 72 quy tắc giám định hồ sơ, 02 quy tắc giám định danh mục và 24 chuyên đề chuyển thành quy tắc tự động. Đây là khối lượng công việc lớn, đề nghị được ưu tiên bố trí nguồn lực trong thời gian tới.

2. Kiến nghị, đề xuất

2.1. Về tiến độ nâng cấp phần mềm

Đề nghị Trung tâm CNTT đôn đốc đơn vị tư vấn phần mềm khẩn trương bố trí nhân lực phù hợp, đảm bảo hoàn thành 08 chức năng dự kiến trước ngày 27/6/2026 (PMGĐ: 04, CTN: 04) và các chức năng còn lại đúng tiến độ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong kiểm thử, nghiệm thu đảm bảo đúng nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 12/2026/TT-BTC.

2.2. Về xử lý chi phí thu hồi trên Mẫu 06/BH

Đề nghị BHXH Việt Nam sớm ban hành văn bản thống nhất hướng dẫn xử lý chi phí KCB phải thu hồi trong năm tài chính trên Mẫu 06/BH theo đề xuất tại mục 1.2.2, làm cơ sở để Trung tâm CNTT hoàn thiện chức năng tương ứng trên Hệ thống.

2.3. Về hạ tầng công nghệ thông tin

Đề nghị Trung tâm CNTT phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng phương án nâng cấp, bổ sung hạ tầng cho các phần mềm thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT, đảm bảo hoạt động thông suốt và đáp ứng yêu cầu tổng hợp, phân tích dữ liệu toàn quốc.

2.4. Về thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 06/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí, đề nghị BHXH Việt Nam hướng dẫn Trung tâm tiếp nhận, đồng bộ dữ liệu và kết nối liên thông kịp thời theo chỉ đạo.

Trung tâm trân trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam./.

BÁO CÁO

V/v tiến độ nâng cấp Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế

theo Thông tư số 12/2026/TT-BTC và các văn bản quy phạm pháp luật khác

(Tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2026)

Kính gửi: Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Đức Hòa tại buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử (Trung tâm) và Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (CNTT) ngày 09/6/2026 về rà soát tiến độ xây dựng, điều chỉnh các chức năng, tính năng các phần mềm nghiệp vụ thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT (Hệ thống) đáp ứng các quy định tại Thông tư số 12/2026/TT-BTC, trong đó giao Trung tâm chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm CNTT báo cáo Giám đốc BHXH Việt Nam về tiến độ nâng cấp Hệ thống. Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị (Trung tâm CNTT, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Tài chính – Kết toán) vào Dự thảo báo cáo, Trung tâm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tính đến ngày 20/6/2026 cụ thể như sau:

1. Nâng cấp chức năng, tính năng các phần mêm nghiệp vụ thuộc Hệ thống đáp ứng các quy định tại Thông tư số 12/2026/TT-BTC:

- Cổng tiếp nhận dữ liệu: 		20 chức năng

- Phần mềm Giám định BHYT: 	23 chức năng

1.1. Về tiến độ nâng cấp, điều chỉnh phần mềm

- Hoàn thành nâng cấp 18/43 chức năng (chiếm tỷ lệ 41,86%) trên Hệ thống thật để người dùng khai thác sử dụng, trong đó: 11 chức năng thuộc Cổng Tiếp nhận, 07 chức năng thuộc phần mềm giám định.

Trong 18 chức năng hoàn thành tính đến ngày 12/6/2026, có 08 chức năng thuộc Cổng Tiếp nhận được ưu tiên hoàn thành đưa vào vận hành từ 01/4/2026 để đáp ứng những quy định cơ bản đối với các nội dung thuộc cơ sở KCB thực hiện theo Thông tư số 12/2026/TT-BTC.

- Hoàn thành nâng cấp một phần của 11/43 chức năng (chiếm tỷ lệ 25,58%) trên Hệ thống thật, trong đó: 06 chức năng thuộc Cổng Tiếp nhận, 05 chức năng thuộc phần mềm Giám định.

(Ghi chú: Hoàn thành một phần là các chức năng đã hoàn thành việc nâng cấp nhưng chưa đáp ứng nghiệp vụ cần phải điều chỉnh hoặc chưa đáp ứng toàn bộ quy trình của nghiệp vụ đó)

- Đang xây dựng hoặc điều chỉnh đối với 08/43 chức năng (tỷ lệ: 18,6%), trong đó: 02 chức năng thuộc Cổng Tiếp nhận, 06 chức năng thuộc phần mềm Giám định.

Trong 08 chức năng đang được xây dựng, có chức năng lập và duyệt Bảng kê chi tiết điều chỉnh thông tin hồ sơ đề nghị thanh toán (Mẫu 09/BH) là chức năng quan trọng đang được Trung tâm CNTT phối hợp với Đơn vị tư vấn phần mềm Teca-Pro xây dựng thành 02 công cụ: Chức năng thay thế thông tin hồ sơ trực tiếp trên Cổng Tiếp nhận (Công cụ 1); Chức năng tiếp nhận dữ liệu XML đề nghị thay thế thông tin hồ sơ (Công cụ 2) từ cơ sở KCB. Đến nay, 02 đơn vị đang gấp rút hoàn thiện công cụ 1 để cơ sở KCB và cơ quan BHXH tỉnh khai thức sử dụng từ 01/7/2026, dự kiến hoàn thành Công cụ 2 trong tháng 8/2026.

- Đang phân tích nghiệp vụ của  06/43 chức năng (tỷ lệ: 13,95%), trong đó: có 02 chức năng thuộc Cổng tiếp nhận; 04 chức năng thuộc phần mềm giám định, các chức năng này là những nội dung giám định chuyên đề (hậu kiểm) Trung tâm đang phân tích nghiệp vụ để xây dựng thành những quy tắc giám định tự động (tiền kiểm) để kiểm tra thông tin dữ liệu ngay khi tiếp nhận đề nghị thanh toán hoặc được tự động chạy định kỳ trước khi quyết toán hằng quý, như các nội dung cần giám định: kiểm tra phạm vi chuyên môn, thời gian KCB của cơ sở KCB; phạm vi hành nghề, thời gian làm việc của người hành nghề; cung cấp dịch vụ hợp lý theo tiêu chuẩn (chỉ triển khai được khi Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn xác định); kiểm tra số lượng thuốc, thiết bị y tế sử dụng theo số lượng mua sắm tại cơ sở KCB.